## Slide 1: Penjadwalan dan Pengawasan dengan Metode PERT

## Slide 2: Karakteristik Dasar PERT
Perencanaan, penjadwalan dan pengawasan
Program Evaluation and Review Technique
Metode analitik yg dirancang utk membantu dlm scheduling dan pengawasan kompleks terhadap kegiatan-kegiatan yg harus dijalankan dalam urutan tertentu dan kegiatan-kegiatan itu mungkin tergantung pd kegiatan lain

## Slide 3
PERT digunakan dalam :
Perencanaan suatu proyek yg kompleks
Scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dlm urutan yg praktis dan efisien
Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yg tersedia
Scheduling ulangan utk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan-keterlambatan
Menentukan trade off antara waktu dan biaya
Menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu

## Slide 4
Bidang-bidang penggunaan PERT antara lain :
Kegiatan kontruksi
Realokasi pekerjaan dalam pabrik
Perencanaan produksi produk baru
Perencanaan kampanye promosi
Penentuan jumlah buruh optimal dlm suatu pabrik
Perakitan pesawat terbang
Pengkoordinasian pemeliharaan dan proyek-proyek instalasi
dll

## Slide 5: Metodologi dan komponen PERT
1. Kegiatan (activity)
bagian dr keseluruhan pekerjaan yg dilaksanakan
kegiatan membutuhkan waktu dan sumberdaya serta memp. “waktu mulai dan waktu berakhir”
Ditunjukkan dgn tanda panah
Setiap kegiatan menghubungkan dua peristiwa

## Slide 6
2. Peristiwa (event)
Menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan
Biasanya digambarkan dgn suatu lingkaran (nodes) dan juga diberi nomor dgn nomor-nomor lebih kecil bg peristiwa-peristiwa yg mendahuluinya

## Slide 7
3. Waktu kegiatan (activity time)
PERT menggunakan tiga estimasi waktu penyelesaian suatu kegiatan
Waktu optimistik (a) : wkt keg bl semuanya berjalan baik tanpa hambatan2/ penundaan2
Waktu realistik (m) : wkt keg yg akan tjd bl suatu keg dilaksanakan dlm kond normal dgn penundaan2 tertentu yg dpt diterima
Waktu pesimistik (b) : wkt keg bl tjd hambatan/ penundaan lbh dr semestinya

## Slide 8
PERT menimbang ketiga waktu estimasi utk mendapatkan wkt keg yg diharapkan (expected time) dgn rumus :

## Slide 9
Persyaratan urutan pengerjaan
Berbagai keg tdk dpt dimulai sebelum keg2 lain diselesaikan dan mungkin ada keg2 lain diselesaikan dan mungkin ada keg2 lainnya yg dpt dilaksanakan scr bersamaan dan/ tdk saling tergantung shg hrs dibuat urutan pelaksanaan pekerjaan
Kegiatan mana sj yg hrs diselesaikan lbh dahulu sblm keg selanjutnya dpt mulai dikerjakan

## Slide 10
Waktu mulai dan waktu berakhir
Earliest start time (ES) : wkt plg awal suatu keg dpt dimulai dgn memperhatikan wkt keg yg diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan
Latest start time (LS) : wkt plg lambat utk dpt memulai suatu keg tanpa penundaan keseluruhan proyek
Earliest finish time (EF) : wkt plg awal suatu keg dpt diselesaikan (ES + wkt keg yg diharapkan)
Latest finish time (LF) : wkt plg lambat utk menyelesaikan suatu keg tanpa penundaan penyelesaian proyek scr keseluruhan (LS + wkt keg yg diharapkan)

## Slide 11: Contoh kasus
Keg | Keg yg mendahului | Peristiwa |  | Waktu optimistik | Waktu realistik | Waktu pesimistik | Waktu yg diharapkan
 |  | Mulai | Akhir |  |  |  | 
A | Tidak ada | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3
B | A | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5
C | A | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6
D | B | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 6,5
E* | C | 4 | 5 | - | - | - | -
F | C | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6
G | D, E | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4
H | F | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4
I | G, H | 7 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4
*Kegiatan Semu

## Slide 12
D G I
B
A E H
C F
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 13
Bagaimana jalur kritis (critical path)??
Critical path adl jalur terpanjang pd network dan waktunya mjd wkt penyelesaian minimum yg diharapkan
Penundaan keg mrp bag dr jalur kritis akan menyebabkan kelambatan penyelesaian proyek
Penyelesaian proyek scr keseluruhan akn dpt dipercpt bl kita dpt mempercpt penyelesaian suatu keg pd jalur kritis
Kelonggaran wkt (slack) terdpt pd keg2 yg tdk mrp bag jalur kritis. Ini menungkinkan mengadakan realokasi tenaga kerja dr keg2 tertentu ke keg2 kritis

## Slide 14
Jalur alternatif peristiwa :
1,2,3,5,7,8……3+5+6.5+4+4 =22.5
1,2,4,5,7,8……3+6+0+4+4 =17
1,2,4,6,7,8……3+6+6+4+4 =23
Jalur kritis : Jalur ke 3

## Slide 15: Contoh kasus kegiatan dlm perencanaan rumah makan
No | Kegiatan | Kode | Keg Sebelumnya | Lama Pekerjaan (hr)
1 | Membeli lemari dan etalase | A | - | 10
2 | Membeli peralatan | B | - | 3
3 | Mencari tenaga kerja | C | - | 1
4 | Memilih dan membeli tempat restoran | D | - | 2
5 | Mengurus ijin | E | D | 7
6 | Mempersiapkan tempat | F | E | 3
7 | Memindahkan lemari ke tempatnya | G | A & F | 5
8 | Memasang utilitas | H | G | 4
9 | Memasang peralatan | I | B & H | 4
10 | Membuat dekorasi | J | B & H | 3
11 | Membeli stok barang | K | I & J | 6
12 | Memasang iklan dan promosi | L | G | 3
13 | Melatih personil | M | C & I | 4
14 | Soft opening | N | K & L | 7

## Slide 16
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
D
A
B
C
E
F
G
H
I
J
L
K
N
M
D1
D2